## Slide 1
EXPERT INTEGRADO
Plano de ação
Marcelo Coelho
Coelho Music Produções LTDA
Mentoria Automações Inteligentes
Dashboard pedagógico primeiro.
Comercial e conteúdo em sequência.

## Slide 2
PLANO DE AÇÃO
O que entendemos do negócio
•
Jazz Corporativo: palestra sobre criatividade, cultura, colaboração e improviso.
•
Workshop de criatividade: experiência formativa para empresas, escolas e lideranças.
•
Startup educacional: formação integral e socioemocional por meio da música.
41h
aprox. mapeadas em rotinas semanais com potencial de padronização
15h
dedicadas à construção do dashboard
3
frentes de negócio que precisam conversar entre si

## Slide 3
PLANO DE AÇÃO
Gargalo central
O desafio não é falta de produto. É arquitetura de processos.
•
Construir e amadurecer o dashboard da startup educacional.
•
Organizar indicadores, relatórios e evidências de impacto para escolas.
•
Automatizar tráfego, marketing e comercial para palestra e workshop.
•
Padronizar o uso de IA para conteúdo, proposta, atendimento, relatório e gestão.

## Slide 4
PLANO DE AÇÃO
Por que o dashboard vem primeiro
1
Já está em andamento
Aproveita energia atual e reduz fricção de implementação.
2
Maior carga semanal
É a frente com mais tempo mapeado no diagnóstico.
3
Prova de valor
Relatórios podem demonstrar impacto para escolas.
4
Base comercial
Indicadores fortalecem proposta, conteúdo e narrativa.
Decisão de prioridade: começar pelo dashboard pedagógico da startup.

## Slide 5
PLANO DE AÇÃO
Estrutura recomendada do dashboard
•
Partir de perguntas estratégicas, não de gráficos soltos.
•
Separar indicadores de engajamento, desenvolvimento, operação, satisfação, comercial e impacto.
•
Conectar cada indicador a uma decisão ou a um trecho do relatório para escolas.
•
Começar simples: base de dados, KPIs mínimos e primeiras visualizações.
Pergunta-chave: que evidência ajuda a escola a perceber valor e continuar avançando?

## Slide 6
PLANO DE AÇÃO
Roadmap 7 / 30 / 60 / 90 dias
1
7 dias
Diagnóstico no portal, primeira aula, recorrências e levantamento de dados.
2
30 dias
KPIs, fontes de dados, estrutura base e MVP do dashboard.
3
60 dias
Modelo de relatório para escolas e pipeline comercial básico.
4
90 dias
Automação de relatórios, rotinas de conteúdo e primeiros agentes.

## Slide 7
PLANO DE AÇÃO
Aulas para começar agora
01
Projetos para relatórios, planilhas e materiais
Dashboard, relatórios e materiais de acompanhamento
abrir
02
Como usar anexos e Google Drive
Documentos, planilhas e materiais pedagógicos
abrir
03
Notebook LM - Introdução
Organização de fontes e referências
abrir
04
Notebook LM - Exemplos Práticos 1
Sínteses e documentos
abrir
05
Notebook LM - Exemplos Práticos 2
Relatórios e bases de conhecimento
abrir
06
O mínimo de prompt que você precisa saber
Análises, relatórios e propostas
abrir
07
A incrível organização de chats
Separar dashboard, startup, escolas e conteúdo
abrir
08
Time de agentes para redes sociais
Conteúdo e geração de demanda
abrir

## Slide 8
PLANO DE AÇÃO
Aulas para segunda etapa
09
Conselho Estratégico de IA - Introdução
IA como apoio estratégico ao negócio
abrir
10
Conselho Estratégico de IA - Construção do Agente
Agente para dashboard, produto e comercial
abrir
11
Mapeamento inicial do aplicativo
Desenhar dashboard ou miniapp antes de construir
abrir
12
Frontend e Backend no Lovable
Evoluir o dashboard para aplicação funcional
abrir
Sequência recomendada: primeiro dashboard e dados; depois conteúdo, agentes e Lovable mais avançado.
A ideia é evitar dispersão: poucas aulas, diretamente ligadas ao projeto vivo.

## Slide 9
PLANO DE AÇÃO
Recursos da plataforma
•
Gestor de Métricas: base para dashboard, KPIs e relatórios.
•
UI/UX Pro Max, Frontend Design e Brainstorming: clareza visual e definição de indicadores.
•
Notion MCP: documentação, processos e materiais pedagógicos.
•
Supabase MCP e Playwright MCP: estrutura de dados e testes, se virar aplicação.
•
Instagram OS e Eventos Expert Integrado: conteúdo, eventos, palestras e oportunidades.
Catálogo de Plugins
Catálogo Lovable

## Slide 10
PLANO DE AÇÃO
Recorrências diárias
Usar as recorrências como ambiente de aceleração prática.
•
Levar dúvidas sobre estrutura do dashboard.
•
Validar indicadores, visualizações e base de dados.
•
Pedir orientação sobre Lovable, Gestor de Métricas e recursos visuais.
•
Destravar documentação, relatório e interpretação dos dados.
•
Alinhar próximos passos com o time.

## Slide 11
PLANO DE AÇÃO
Próximos passos
1
1. Acessar
Entrar no portal e abrir a trilha recomendada.
2
2. Listar dados
Mapear o que já existe para o dashboard.
3
3. Validar KPIs
Definir indicadores mínimos com apoio da mentoria.
4
4. Implementar
Levar dúvidas para as recorrências e avançar em ciclos curtos.
Foco inicial: dashboard pedagógico, relatório para escolas e organização dos dados.

## Slide 12
Expert Integrado
Agora é transformar
o dashboard em prova
de valor.
O primeiro ciclo da mentoria deve gerar clareza de dados, indicadores e relatório. Depois, o comercial ganha base para crescer com mais previsibilidade.